Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2006 г. N 54

О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬНОМ НАДЗОРЕ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.02.2008 [N 87](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD931BDECD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56807I),  от 10.03.2009 [N 204](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252326B01I), от 04.02.2011 [N 48](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD830BEECD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B76805I), от 25.04.2011 [N 318](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FD03DB1EBD2DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B06801I),  от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B46806I), от 05.06.2013 [N 476](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CDF31BCEFD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25236B76805I), от 20.07.2013 [N 610](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CDA3ABBECD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B0680BI),  от 29.04.2014 [N 387](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDE3ABFE0D1DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B46806I), от 12.11.2016 [N 1159](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD138BBE8D5DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B26801I), от 25.10.2017 [N 1294](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD039BCEFDBDF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B46806I),  от 13.02.2018 [N 152](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD138B1E1D3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B46806I), от 28.02.2018 [N 205](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD13AB8EAD0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56804I),  с изм., внесенными [Решением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A09D031BDEFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252316B04I) Верховного Суда РФ от 10.04.2008 N ГКПИ08-547) |

В соответствии со [статьей 54](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD03FB8EAD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA2523AB3680AI) Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое [Положение](#P44) об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации.

2. Федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного строительного надзора, являются:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56803I) Правительства РФ от 03.02.2012 N 80)

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - при строительстве, реконструкции объектов, указанных в [пункте 5.1 статьи 6](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD03FB8EAD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAAA6504I) Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, и объектов федеральных ядерных организаций;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 [N 204](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252326B0DI), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56802I), от 29.04.2014 [N 387](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDE3ABFE0D1DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B4680AI))

Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации и иные федеральные органы исполнительной власти, на которые указами Президента Российской Федерации возложено осуществление государственного строительного надзора.

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252326B0DI) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)

2.1. Государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией, осуществляемыми на территории г. Москвы, в части уникальных объектов, указанных в [абзаце втором пункта 2](#P20) настоящего Постановления, осуществляется уполномоченным на это органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы.

(п. 2.1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252336B07I) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204, в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56801I), от 13.02.2018 [N 152](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD138B1E1D3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B46806I))

2(2). Федеральный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов федеральных ядерных организаций осуществляется Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".

(п. 2(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDE3ABFE0D1DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56803I) Правительства РФ от 29.04.2014 N 387)

3. Установить, что Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору организует научно-методическое обеспечение государственного строительного надзора в Российской Федерации.

4. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252336B01I) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.ФРАДКОВ

Утверждено

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 1 февраля 2006 г. N 54

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.02.2008 [N 87](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD931BDECD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56807I),  от 10.03.2009 [N 204](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252336B02I), от 04.02.2011 [N 48](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD830BEECD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B76805I), от 25.04.2011 [N 318](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FD03DB1EBD2DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B06801I),  от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56806I), от 05.06.2013 [N 476](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CDF31BCEFD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25236B76805I), от 20.07.2013 [N 610](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CDA3ABBECD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B0680BI),  от 29.04.2014 [N 387](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDE3ABFE0D1DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56801I), от 12.11.2016 [N 1159](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD138BBE8D5DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B26801I), от 25.10.2017 [N 1294](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD039BCEFDBDF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B46806I),  от 28.02.2018 [N 205](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD13AB8EAD0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56804I)) |

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления государственного строительного надзора в Российской Федерации.

При осуществлении государственного строительного надзора, организации и проведении проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей применяются положения Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CDA38B0E0DADF72EC9FBE34D0670AI) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных [частью 5 статьи 54](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD03FB8EAD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23C8AB6505I) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56804I) Правительства РФ от 03.02.2012 N 80)

2. Государственный строительный надзор осуществляется:

а) при строительстве объектов капитального строительства, если проектная документация на их строительство подлежит государственной экспертизе в соответствии со [статьей 49](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD03FB8EAD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25332BD6802I) Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является модифицированной проектной документацией;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.11.2016 [N 1159](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD138BBE8D5DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B26801I), от 28.02.2018 [N 205](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD13AB8EAD0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B5680BI))

б) при реконструкции объектов капитального строительства, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии со [статьей 49](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD03FB8EAD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25332BD6802I) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 [N 204](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252336B03I), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56805I))

3. Задачей государственного строительного надзора является предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком (далее - подрядчик), нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации.

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252306B05I) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)

4. Предметом государственного строительного надзора является проверка:

а) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2011 [N 318](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FD03DB1EBD2DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B06800I), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56805I))

б) наличия разрешения на строительство;

в) выполнения требований [частей 2](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD03FB8EAD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA45B6307I), [3](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD03FB8EAD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA5526301I) и [3.1](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD03FB8EAD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA5526306I) статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD13AB8EAD0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B5680AI) Правительства РФ от 28.02.2018 N 205)

(п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252306B06I) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)

4(1). В случае отсутствия технических регламентов предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и результатов таких работ строительным нормам и правилам, федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и требованиям к сохранению объектов культурного наследия, нормам и правилам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, требованиям промышленной безопасности, требованиям надежности и безопасности в электроэнергетике, нормам и правилам безопасности гидротехнических сооружений, иным правилам безопасности и государственным стандартам, а также требованиям других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (далее - нормы и правила).

(п. 4(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252306B02I) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204, в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2011 [N 318](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FD03DB1EBD2DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B06807I), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56805I), от 20.07.2013 [N 610](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CDA3ABBECD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B0680BI))

5. Государственный строительный надзор [осуществляется](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD03ABBECD6DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B4680AI) федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного строительного надзора, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного строительного надзора (далее - органы государственного строительного надзора).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B66803I), от 29.04.2014 [N 387](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDE3ABFE0D1DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56800I))

Если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, то органом государственного строительного надзора в рамках государственного строительного надзора осуществляется федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный контроль (надзор) за соответствием объекта капитального строительства требованиям в отношении его энергетической эффективности и требованиям в отношении его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD03FB8EAD4DF72EC9FBE34D0670AI) Российской Федерации, государственный экологический надзор.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252306B0CI) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204, в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2011 [N 318](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FD03DB1EBD2DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B06806I), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B66801I), от 05.06.2013 [N 476](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CDF31BCEFD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25236B76804I))

6. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление федерального государственного строительного надзора, осуществляют такой надзор при строительстве, реконструкции объектов, указанных в [пункте 5.1 статьи 6](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD03FB8EAD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAAA6504I) Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением объектов федеральных ядерных организаций.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 [N 204](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252316B04I), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B66800I), от 29.04.2014 [N 387](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDE3ABFE0D1DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56806I))

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" осуществляет федеральный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов федеральных ядерных организаций.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDE3ABFE0D1DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56805I) Правительства РФ от 29.04.2014 N 387)

7. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление регионального государственного строительного надзора (далее - органы регионального государственного строительного надзора), осуществляют такой надзор за строительством, реконструкцией иных, кроме указанных в [пункте 6](#P77) настоящего Положения, объектов капитального строительства, если при их строительстве, реконструкции предусмотрено осуществление государственного строительного надзора.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B66807I), от 25.10.2017 [N 1294](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD039BCEFDBDF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56802I))

При организации регионального государственного строительного надзора применяется риск-ориентированный подход.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD039BCEFDBDF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56800I) Правительства РФ от 25.10.2017 N 1294)

8. Государственный строительный надзор осуществляется органом государственного строительного надзора с даты получения им в соответствии с частью 5 [статьи 52](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD03FB8EAD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA2523AB16800I) Градостроительного кодекса Российской Федерации извещения о начале работ до даты выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - заключение о соответствии).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2011 [N 318](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FD03DB1EBD2DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B06805I), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B66806I))

Все документы, составленные либо полученные при осуществлении государственного строительного надзора, подлежат включению в дело, формируемое органом государственного строительного надзора. [Порядок](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FD138BAECD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B4680AI) формирования и ведения таких дел, в том числе определение требований, предъявляемых к включаемым в такие дела документам, устанавливается Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 [N 204](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252316B06I), от 04.02.2011 [N 48](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD830BEECD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B76805I))

8(1). В целях применения риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного строительного надзора строящиеся, реконструируемые объекты капитального строительства подлежат отнесению к определенным категориям риска в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD139BDEBD6DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56806I) отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. N 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Присвоение категории риска строящемуся, реконструируемому объекту капитального строительства осуществляется органом регионального государственного строительного надзора после поступления извещения о начале работ на таком объекте в соответствии с критериями отнесения строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства к категориям риска при осуществлении регионального государственного строительного надзора согласно приложению с учетом сведений проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации, на основании соответствующего приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа регионального государственного строительного надзора и отражается в программе проверок.

(п. 8(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD039BCEFDBDF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56806I) Правительства РФ от 25.10.2017 N 1294)

8(2). Орган регионального государственного строительного надзора ведет реестр объектов капитального строительства, в отношении строительства, реконструкции которых осуществляется региональный государственный строительный надзор, и размещает информацию о строящихся, реконструируемых объектах капитального строительства и присвоенных им категориях риска в информационных системах регионального государственного строительного надзора и (или) на официальном сайте органа регионального государственного строительного надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". На официальном сайте органа регионального государственного строительного надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещается следующая информация:

а) наименование, адрес и этап строительства, реконструкции строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства;

б) реквизиты (дата и номер) разрешения на строительство;

в) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя - застройщика;

г) категория риска объекта капитального строительства.

(п. 8(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD039BCEFDBDF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B5680BI) Правительства РФ от 25.10.2017 N 1294)

9. Государственный строительный надзор осуществляется в форме проверок.

(п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252316B07I) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)

10. Проверке соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства и результатов таких работ требованиям технических регламентов, нормам и правилам, а также требованиям иных нормативных правовых актов и проектной документации подлежит соблюдение:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 [N 204](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252316B01I), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56805I))

а) при строительстве - требований к осуществлению подготовки земельного участка и выполнению земляных работ, работ по монтажу фундаментов, конструкций подземной и надземной частей, сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей), инженерных систем и оборудования;

б) при реконструкции - требований к выполнению работ по подготовке объекта капитального строительства для реконструкции в случае изменения параметров объекта капитального строительства, его частей, а также замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства (за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов), а также требований к выполнению работ по изменению параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

(пп. "б" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B66804I) Правительства РФ от 03.02.2012 N 80)

в) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B6680AI) Правительства РФ от 03.02.2012 N 80.

11. Проверки проводятся должностным лицом (должностными лицами) органа государственного строительного надзора, уполномоченным на основании соответствующего распоряжения (приказа) органа государственного строительного надзора и от его имени осуществлять такой надзор (далее - должностное лицо органа государственного строительного надзора) в соответствии с программой проверок, а также в случае получения извещений, указанных в части 6 [статьи 52](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD03FB8EAD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA2523AB1680BI) и части 3 [статьи 53](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD03FB8EAD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA2523AB26806I) Градостроительного кодекса Российской Федерации, обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

12. Программа проверок разрабатывается должностным лицом органа государственного строительного надзора с учетом конструктивных и иных особенностей объекта капитального строительства и выполнения работ по его строительству, реконструкции, условий последующей эксплуатации, а также других факторов, подлежащих учету в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56805I) Правительства РФ от 03.02.2012 N 80)

12(1). При осуществлении регионального государственного строительного надзора программа проверок составляется с учетом следующего количества проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства для соответствующей категории риска строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства:

а) для категории высокого риска - не более 12 проверок;

б) для категории значительного риска - не более 10 проверок;

в) для категории умеренного риска - не более 7 проверок.

(п. 12(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD039BCEFDBDF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B66800I) Правительства РФ от 25.10.2017 N 1294)

12(2). В случае выдачи разрешения на строительство 2 и более объектов капитального строительства, относящихся к разным категориям риска, категории риска определяются отдельно в отношении каждого объекта капитального строительства.

(п. 12(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD039BCEFDBDF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B6680BI) Правительства РФ от 25.10.2017 N 1294)

12(3). Количество проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанное в [пункте 12(1)](#P109) настоящего Положения, может быть увеличено не более чем на 2 проверки в случаях:

а) строительства, реконструкции объекта капитального строительства в условиях стесненной городской застройки (в соответствии с проектной документацией);

б) строительства, реконструкции объекта капитального строительства в сложных инженерно-геологических условиях (в соответствии с проектной документацией);

в) строительства, реконструкции объекта капитального строительства, общая площадь которого превышает 20000 кв. метров.

(п. 12(3) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD039BCEFDBDF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B6680AI) Правительства РФ от 25.10.2017 N 1294)

12(4). Количество проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанное в [пункте 12(1)](#P109) настоящего Положения, может быть увеличено соответственно в отношении объекта капитального строительства, которому присвоена категория высокого риска, - до 24 проверок, в отношении объекта капитального строительства, которому присвоена категория значительного риска, - до 20 проверок, в отношении объекта капитального строительства, которому присвоена категория умеренного риска, - до 14 проверок в случаях:

а) привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, в течение одного календарного года 3 и более раза к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные [статьями 6.3](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD031B0E8D0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23C9AB526307I), [8.1](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD031B0E8D0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA450630AI) и [9.4](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD031B0E8D0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23C9AB536302I), [частями 1](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD031B0E8D0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23C9A554630BI) - [3 статьи 9.5](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD031B0E8D0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CCAB5B6300I), [статьей 9.5.1](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD031B0E8D0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CCA556630AI), [частью 3 статьи 9.16](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD031B0E8D0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23C9A252630AI), [частью 1 статьи 19.4](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD031B0E8D0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CCAB5B6307I), [частями 6](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD031B0E8D0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CCAB5B630BI) и [15 статьи 19.5](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD031B0E8D0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23C3A2526302I), [статьями 19.6](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD031B0E8D0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25334B66802I), [19.7](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD031B0E8D0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25334B66807I) и [19.33](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD031B0E8D0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23C9AB556300I) и [частями 1](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD031B0E8D0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CCAA536307I), [2](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD031B0E8D0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CCAA536305I), [6](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD031B0E8D0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23C9A45B6305I), [6.1](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD031B0E8D0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23C8AA516303I) и [9 статьи 20.4](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD031B0E8D0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CCAA506303I) Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях;

б) нарушения сроков строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных проектом организации строительства в проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, более чем на 6 месяцев или его консервации, приостановления строительства.

(п. 12(4) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD039BCEFDBDF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B76800I) Правительства РФ от 25.10.2017 N 1294)

12(5). Решение об увеличении количества проверок в случаях, предусмотренных [пунктами 12(3)](#P116) и [12(4)](#P121) настоящего Положения, оформляется приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) органа регионального государственного строительного надзора.

(п. 12(5) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD039BCEFDBDF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B76805I) Правительства РФ от 25.10.2017 N 1294)

13. Для определения соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, должностным лицом органа государственного строительного надзора проверяется:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.02.2008 [N 87](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD931BDECD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56807I), от 25.04.2011 [N 318](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FD03DB1EBD2DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B0680BI))

а) соблюдение требований к выполнению работ, предусмотренных [пунктом 10](#P100) настоящего Положения;

б) соблюдение порядка проведения строительного контроля, ведения общего и (или) специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ (далее - общие и (или) специальные журналы), исполнительной документации, составления актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Порядок ведения общего и (или) специальных журналов, исполнительной документации устанавливается Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 [N 204](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252316B03I), от 04.02.2011 [N 48](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD830BEECD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B76805I))

в) устранение выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (далее - нарушения), а также соблюдение запрета приступать к продолжению работ до составления актов об устранении таких нарушений;

г) соблюдение иных требований при выполнении работ, установленных техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами, проектной документацией, в том числе требований в отношении энергетической эффективности и требований в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FD03DB1EBD2DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B0680AI) Правительства РФ от 25.04.2011 N 318)

Осуществление проверки может быть сопряжено с проведением (назначением) органом государственного строительного надзора экспертизы, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CDF31BCEFD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25236B7680BI) Правительства РФ от 05.06.2013 N 476)

14. При выявлении в результате проведенной проверки нарушений должностным лицом органа государственного строительного надзора составляется [акт](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD83EBAEAD1DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA26500I), являющийся основанием для выдачи заказчику, застройщику или подрядчику (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения) [предписания](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FD031B8ECD6DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAAA650AI) об устранении таких нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на технический регламент (нормы и правила), иной нормативный правовой акт, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения нарушений с учетом конструктивных и других особенностей объекта капитального строительства.

Иные результаты проверки заносятся должностным лицом органа государственного строительного надзора в общий и (или) специальный журналы.

15. Акт, составленный по результатам проверки, и выданное на основании его предписание составляются в 2 экземплярах. К акту о проведенной проверке прилагаются составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы (при их наличии). Первые экземпляры акта и предписания, а также копии указанных документов передаются заказчику, застройщику или подрядчику (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения). Вторые экземпляры акта и предписания, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы остаются в деле органа государственного строительного надзора.

16. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства органом государственного строительного надзора проводится проверка, по результатам которой оцениваются выполненные работы и принимается решение о выдаче заключения о соответствии или об отказе в выдаче такого заключения.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56805I), от 05.06.2013 [N 476](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CDF31BCEFD4DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25236B7680AI))

17. Орган государственного строительного надзора выдает заключение о соответствии, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо такие нарушения были устранены до даты выдачи заключения о соответствии.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2011 [N 318](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FD03DB1EBD2DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B16803I), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56805I))

В целях получения заключения о соответствии в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись в период с 30 декабря 2004 г. по 1 января 2007 г., но разрешения на ввод в эксплуатацию которых не получено, заявитель вправе представить органу государственного строительного надзора документы, подтверждающие соответствие результатов строительства и строительных материалов требованиям законодательства, исполнение которых подлежало проверке при осуществлении государственного контроля (надзора) в случае, если проведение такого контроля (надзора) было предусмотрено законодательством Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252316B0CI) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204, в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56805I) Правительства РФ от 03.02.2012 N 80)

В этом случае подготовка заключения о соответствии или уведомления об отказе в выдаче такого заключения осуществляется органом государственного строительного надзора с учетом указанных документов, а сами документы прилагаются к заключению о соответствии или отказу в выдаче заключения о соответствии.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252366B04I) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)

Органы государственного строительного надзора по запросу федеральных органов исполнительной власти безвозмездно предоставляют им информацию о выданных заключениях о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства, содержащую сведения о лице, которому выдано заключение, дате утверждения заключения, наименовании и адресе (почтовом или строительном) объекта капитального строительства, в отношении которого осуществлялся государственный строительный надзор, или об отказе в выдаче заключения о соответствии.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252366B05I) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204, в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B76803I) Правительства РФ от 03.02.2012 N 80)

18. Орган государственного строительного надзора отказывает в выдаче заключения о соответствии, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства были допущены нарушения соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и такие нарушения не были устранены до даты выдачи заключения о соответствии.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2011 [N 318](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FD03DB1EBD2DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B16802I), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56805I))

19. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения выдается органом государственного строительного надзора застройщику или заказчику в течение 10 рабочих дней с даты обращения застройщика или заказчика в орган государственного строительного надзора за выдачей заключения. Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии должно содержать обоснование причин такого отказа со ссылками на технический регламент (нормы и правила), иной нормативный правовой акт, проектную документацию.

20. [Заключение о соответствии](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FD031B8ECD6DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23C9A16505I) или [решение](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FD031B8ECD6DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23C9A6650AI) об отказе в выдаче такого заключения составляется в 2 экземплярах, каждый из которых подписывается должностным лицом органа государственного строительного надзора, осуществлявшим проверку (итоговую), и утверждается распоряжением (приказом) органа государственного строительного надзора.

Первый экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения передается застройщику или заказчику, второй экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения остается в деле органа государственного строительного надзора.

21. Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии может быть оспорено застройщиком или заказчиком в судебном порядке.

21(1). Заключение о соответствии отзывается выдавшим его органом государственного строительного надзора на основании вступившего в законную силу решения суда.

(п. 21(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD13AB8EAD0DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B66803I) Правительства РФ от 28.02.2018 N 205)

22. Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений осуществляется в комплексе с проверками и [инспекциями](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FD83FBDE0D7DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56802I), предусмотренными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере обеспечения безопасности указанных объектов.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 [N 204](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252366B06I), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDA3DBEEBD3DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B56805I))

23. Сведения, полученные в ходе осуществления государственного строительного надзора, подлежат обобщению и включению в создаваемые органами государственного строительного надзора информационные системы государственного строительного надзора.

24. Должностные лица органов государственного строительного надзора при проведении проверок осуществляют следующие полномочия:

а) беспрепятственно посещают объекты капитального строительства во время исполнения служебных обязанностей;

б) требуют от заказчика, застройщика или подрядчика представления результатов выполненных работ, исполнительной документации, общего и (или) специального журналов, актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов;

в) требуют от заказчика, застройщика или подрядчика проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов, если оно требуется при проведении строительного контроля, но не было осуществлено;

г) составляют по результатам проведенных проверок акты, на основании которых дают предписания об устранении выявленных нарушений;

д) вносят записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) специальный журналы;

е) составляют протоколы об административных правонарушениях и (или) рассматривают дела об административных правонарушениях, применяют меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

25. Органы государственного строительного надзора и их должностные лица в случае ненадлежащего осуществления государственного строительного надзора несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение

к Положению об осуществлении

государственного строительного

надзора в Российской Федерации

КРИТЕРИИ

ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

К ОСОБО ОПАСНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫМ И УНИКАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A06DD3FB9EFD98278E4C6B236D7754E16BB762FCBA252366B07I) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204.

Приложение

к Положению об осуществлении

государственного строительного надзора

в Российской Федерации

КРИТЕРИИ

ОТНЕСЕНИЯ СТРОЯЩИХСЯ, РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К КАТЕГОРИЯМ РИСКА

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD039BCEFDBDF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B76804I) Правительства РФ от 25.10.2017 N 1294) |

При отнесении строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства к определенной категории риска используются признаки зданий и сооружений, предусмотренные [пунктами 1](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDC30BEE9DBDF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B26800I) и [2 части 1 статьи 4](consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FDC30BEE9DBDF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25232B26807I) Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также функциональное назначение объектов капитального строительства согласно национальным стандартам и сводам правил.

В соответствии с критерием тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства такие объекты относятся к следующим категориям риска:

высокий риск - общественные здания и сооружения, многоквартирные жилые дома, путепроводы, тоннели, мосты и эстакады, а также объекты капитального строительства с пролетом от 20 до 100 метров;

значительный риск - производственные здания;

умеренный риск - объекты капитального строительства, не указанные в [абзацах третьем](#P201) и [четвертом](#P202) настоящего документа.